## Лист1
Выполнение работ по пешеходным коммуникациям в городском округе Сергиево-Посадский
№ | Городской округ | Наименование объекта | Дата начала работ | Дата окончания работ
1 | Сергиево-Посадский | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., г. Сергиев Посад, пешеходные дорожки от ул. Воробьевской к детскому саду №35 и к ул. Клементьевской, д. 29 – уч. 1 (56.299194, 38.124904; 56.298409, 38.124279) | 2024-05-01 | 2024-05-10
2 | Сергиево-Посадский | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., г. Сергиев Посад, пешеходные дорожки от ул. Воробьевской к детскому саду №35 и к ул. Клементьевской, д. 29 – уч. 2 (56.298711, 38.124244; 56.298391, 38.125027) | 2024-05-11 | 2024-05-18
3 | Сергиево-Посадский | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский городской округ, г. Хотьково, от ул. Михеенко, д. 24 до ул. Академика Королева, д.5 и между ул. Академика Королева, д. 3 и 5 - уч. 1 (56.254831, 37.978211; 56.255293, 37.978708) | 2024-06-10 | 2024-06-16
4 | Сергиево-Посадский | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский городской округ, г. Хотьково, от ул. Михеенко, д. 24 до ул. Академика Королева, д.5 и между ул. Академика Королева, д. 3 и 5 – уч. 2 (56.255286, 37.979534; 56.254677, 37.980108) | 2024-06-17 | 2024-06-23
5 | Сергиево-Посадский | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский городской округ, г. Хотьково, от ул. Михеенко, д. 24 до ул. Академика Королева, д.5 и между ул. Академика Королева, д. 3 и 5 – уч. 3 (56.255197, 37.980038; 56.254785, 37.979561) | 2024-05-27 | 2024-06-02
6 | Сергиево-Посадский | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., г. Сергиев Посад, от пересечения ул. Дружбы с ул. Матросова до существующего пешеходного тротуара по ул. Дружбы, д.5 (школа №4) (56.327041, 38.138352; 56.326941, 38.139425) | 2024-06-03 | 2024-06-09
7 | Сергиево-Посадский | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., г. Сергиев Посад, между Новоугличское шоссе, д. 68А и 70А и от д. 72А к д. 66 (56.327460, 38.134476; 56.327217, 38.134380) – уч. 2 | 2024-07-01 | 2024-07-14
8 | Сергиево-Посадский | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., г. Сергиев Посад, между Новоугличское шоссе, д. 68А и 70А и от д. 72А к д. 66 (56.328214, 38.135568; 56.327877, 38.135917) – уч. 4 | 2024-06-24 | 2024-06-30
9 | Сергиево-Посадский | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., г. Сергиев Посад, между Новоугличское шоссе, д. 68А и 70А и от д. 72А к д. 66 (56.327904, 38.135644; 56.327635, 38.134914) – уч. 5 | 2024-05-19 | 2024-05-26