Приложение к постановлению

администрации Сергиево- Посадского

городского округа

от № \_\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» «ЭКОЛОГИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА»**

1. **Паспорт муниципальной программы «Экология и окружающая среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа, курирующий вопросы охраны окружающей среды и муниципальной безопасности | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Проведение обследований состояния окружающей среды и вовлечение населения Сергиево-Посадского городского округа Московской области в экологические мероприятия.  2. Содержание и обслуживание гидротехнических сооружений, а также сохранение и восстановление водных объектов.  3. Ликвидация отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках.  4. Предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» | Администрация Сергиево-Посадского городского округа (управление муниципальной безопасности) | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» | Администрация Сергиево-Посадского городского округа (отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций) | | | | | |
| Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства» | Администрация Сергиево-Посадского городского округа (управление муниципальной безопасности) | | | | | |
| Подпрограмма 5 «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | Администрация Сергиево-Посадского городского округа (управление муниципальной безопасности) | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1- Снижение экологических рисков негативного воздействия на окружающую среду, а также повышение уровня экологического образования, воспитания и экологической культуры населения в Сергиево-Посадском городском округе | | | | | |
| Подпрограмма 2 - Обеспечение безопасности, организация содержания и обслуживания гидротехнических сооружений, а также сохранение и восстановление водных объектов на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области | | | | | |
| Подпрограмма 4 - Реализация мероприятия подпрограммы направлена на снижение загрязнения лесов отходами производства и потребления. | | | | | |
| Подпрограмма 5 - Проведение мероприятий по снижению загрязнений окружающей среды отходами производства и потребления на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области, а также ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам реализации программы (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 44144,05 | 3870,55 | 16426,75 | 6211,39 | 13392,68 | 4242,68 |
| Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 673063,2 | 113883,5 | 130650,0 | 142764,7 | 144583,9 | 141181,1 |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе по годам: | 717202,25 | 117754,05 | 147076,75 | 148976,09 | 157976,58 | 145423,78 |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Охрана окружающей среды – одно из основных направлений политики государства и одна из важнейших функций Сергиево-Посадского городского округа. Окружающая среда должна быть благоприятной, продуктивной и безопасной для жизнедеятельности, поэтому основные мероприятия направлены на создание качественной для жизнедеятельности окружающей среды, обеспечение рационального природопользования, оздоровление окружающей среды.

Муниципальная программа муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Экология и окружающая среда» (далее муниципальная программа) разработана с целью обеспечения благоприятной окружающей среды за счет стабилизации экологической обстановки в Сергиево-Посадском городском округе, повышения уровня экологического образования, воспитания и просвещения населения, обеспечения экологической безопасности и здоровья населения городского округа.

Муниципальная программа содержит комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды на территории Сергиево-Посадского городского округа. Реализация данных мероприятий будет способствовать оздоровлению экологической обстановки и экологической безопасности на территории городского округа, а также повышению уровня экологического образования и воспитания, экологической культуры населения, что позволит обеспечить конституционные права граждан Сергиево-Посадского городского округа на благоприятную окружающую среду.

Одной из проблем является возникновение стихийных свалок мусора.

Основными направлениями работы в области охраны окружающей среды являются:

- участие в мероприятиях в сфере обращения с отходами в целях предотвращения негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека;

-проведение мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в том числе по утилизации фильтрата и обеспечению работ, связанных с обезвреживанием биогаза закрытого полигона ТКО;

- участие в мероприятиях по пропаганде экологически безопасного обращения с отходами;

- организация, охрана и использование особо охраняемых природных территорий местного значения;

- проведение работ по обследованию и оценке состояния компонентов окружающей среды;

- очистке родников и береговых линий водоемов;

- пропаганда экологической культуры и знаний;

-ликвидация несанкционированных свалок на лесных участках;

- контроль наличия договоров на вывоз мусора в СНТ, у частных домовладельцев, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- внесение дополнительных сведений в разработанную генеральную схему санитарной очистки территории Сергиево-Посадского городского округа.

Основная цель муниципальной программы – обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки в Сергиево- Посадском городском округе и ее улучшения на территориях с высокими уровнями загрязнения воздуха, водных объектов и размещения отходов производства и потребления, повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

**3. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

Сергиево-Посадский городской округ один из крупнейших округов Московской области с богатым природно-ресурсным потенциалом, нуждающимся в бережном использовании и охране. На территории нашего округа имеются большие лесные массивы и буферные зоны природно-экологического каркаса Московской области, особо охраняемые природные территории – заказники государственного значения.

Всего на территории округа 26 рек (самые большие по протяженности – Дубна, Кунья, Воря, Веля, Пажа), более пятидесяти родников, сотни искусственных водоемов (прудов, запруд, плотин).

На территории округа функционируют крупные научно-промышленные предприятия и агропромышленные комплексы. Ведется добыча природных ископаемых: песка, глины и др.

Важным направлением природоохранной работы органов местного самоуправления является координация и популяризация экологически значимой деятельности. Необходимо вести пропаганду бережного и уважительного отношения к природе округа. Очистка от мусора и обустройство природных территорий способствуют улучшению качества окружающей среды, росту экологического сознания граждан. Несомненно, это большая и кропотливая работа, требующая разработки специальных механизмов, кадрового потенциала и т.д.

Таким образом, приоритетными направлениями деятельности по обеспечению экологической безопасности на территории Сергиево-Посадского городского округа, стабилизации и оздоровлению экологической обстановки являются:

- предотвращение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека;

- сохранение лесов, создание и развитие особо охраняемых природных территорий и зеленых зон местного значения на территории Сергиево-Посадского городского округа, озеленение социально-значимых территорий и объектов;

- совершенствование системы экологического воспитания и образования населения Сергиево-Посадского городского округа, улучшение информированности населения по вопросам охраны окружающей среды, воспитание экологической культуры и формирование экологического сознания.

Основными направлениями реализации муниципальной программы является формирование современной отрасли обращения с отходами, обеспечения экологической безопасности Сергиево-Посадского городского округа.

В 2022 завершена рекультивация полигона ТКО «Парфеново» в рамках реализуемого во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» федерального проекта «Чистая страна». Реализация проектных решений по рекультивации данного полигона позволила минимизировать его влияние на окружающую природную среду. С 2023 года начинается проведение мероприятий по содержанию и эксплуатации с последующей возможностью использования территории расположения объекта размещения отходов для иных целей.

В настоящее время совместно с Министерством экологии и природопользования Московской области (далее - Минэкологии) в городском округе ведется работа по созданию современной отрасли обращения с отходами. Планомерно проводятся мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории округа.

Совместно с Минэкологии ведется работа по выявлению несанкционированных сбросов канализационных стоков из частных домовладений: проводятся рейды по выявлению сбросов и принятию мер к нарушителям.

В рамках реализации муниципальной программы будут разработаны материалы, предназначенных для занесения сведений в Государственный кадастр недвижимости по особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ) местного значения. Это позволит официально поставить правообладателей земельных участков перед фактами взаиморасположения границ ООПТ местного значения и земельных участков, наличия ограничений и обременений, наложенных режимом ООПТ, то есть реализовать ключевую составляющую в соблюдении режима особой охраны ООПТ. Наличие ООПТ в единой картографической системе ГКН также позволит своевременно учитывать ООПТ при проектировании объектов строительства и предпринимать соответствующие своевременные меры для сохранности природных комплексов и объектов на долгосрочную перспективу. Таким образом, исключительно важно обеспечить наличие информации о местонахождении, режиме и границах ООПТ в Государственном кадастре недвижимости.

Реализация программных мероприятий обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, улучшение экологической обстановки и обеспечение благоприятных условий для дальнейшего развития городского округа.

**4. Целевые показатели муниципальной программы муниципального образования**

**«Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Экология и окружающая среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Проведение обследований состояния окружающей среды и вовлечение населения Сергиево-Посадского городского округа  Московской области в экологические мероприятия | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | Отраслевой показатель | Ед. | 20 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | Управление муниципальной безопасности | 1.01.01. |
| 2. | Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды | Отраслевой показатель | Человек | - | 500 | 600 | 600 | 700 | 750 | Управление муниципальной безопасности | 1.03.02. |
| 3. | Количество проведенных экологических мероприятий | Отраслевой показатель | Ед. | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | Управление муниципальной безопасности | 1.02.03.  1.02.04.  1.03.01.  1.03.02. |
| Содержание и обслуживание гидротехнических сооружений, а также сохранение и восстановление водных объектов | | | | | | | | | | | |
| 4. | Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения. | Приоритетный показатель, Показатель госпрограммы | Шт. | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление муниципальной безопасности | 2.01.01.  2.01.05.  2.03.01. |
| 5. | Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора | Отраслевой показатель | Шт. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление муниципальной безопасности | 2.03.03. |
| 6. | Площадь прудов, подлежащая очистке | Отраслевой показатель | га | - | 13,59 | - | - | - | - | Управление муниципальной безопасности | 2.03.03. |
| Ликвидация отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках. | | | | | | | | | | | |
| 7. | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов | Отраслевой показатель | Процент | 20 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | Управление муниципальной безопасности | 4.01.06. |
| Предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий | | | | | | | | | | | |
| 8. | Доля ликвидированных несанкционированных свалок | Отраслевой показатель | Процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление муниципальной безопасности | 5.01.04. |
| 9. | Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | Приоритетный показатель Национальный проект (Региональный проект) | Шт. | 1 | 1 | - | - | - | - | Управление муниципальной безопасности | 5.01.05. |
| 10. | Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов и законсервированного комплекса по переработке отходов | Отраслевой показатель | Процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление муниципальной безопасности  МБУ «Благоустройство СП» | 5.02.01.  5.02.02.  5.02.03.  5.02.04.  5.02.05.  5.02.06.  5.02.08.  5.02.09. |
| 11. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде | Приоритетный показатель Национальный проект (Региональный проект) | Тыс. чел. | 59,3 | - | - | - | - | - | Управление муниципальной безопасности | 5.G1.01. |

**5. Методика расчета планируемых показателей реализации муниципальной программы.**

Расчет значений показателей планируемых результатов реализации муниципальной программы производится согласно актам выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами, а также в соответствии с результатами экологических обследований и наблюдений.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведение обследований состояния окружающей среды и вовлечение населения Сергиево-Посадского городского округа Московской области в экологические мероприятия | | | | |
| 1. | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | Ед. | Показатель определяется по результатам реализации мероприятий по исследованию состояния окружающей среды. | Акты выполненных работ | Ежегодно |
| 2. | Количество проведенных экологических мероприятий | Ед. | Показатель определяется по результатам реализации мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения. | Отчеты о проведенных мероприятиях, информация размещенная в СМИ | Ежегодно |
| 3. | Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды | Человек | Показатель определяется по результатам реализации мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения.  Показатель рассчитывается по формуле:  Cnas=Ca +Cэ  Где , Ca-количество участников акции по посадке леса;  Cэ-количество участников экологических мероприятий | Источником информации являются отчеты о мероприятиях, проведенных в пределах средств на обеспечение текущей деятельности. | Ежегодно |
|  | Содержание и обслуживание гидротехнических сооружений, а также сохранение и восстановление водных объектов | | | | |
| 4. | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы | процент | Показатель рассчитывается по формуле: (Vгтс р / Vгтс общ) х 100, где: Vгтс p - количество гидротехнических сооружений приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы Vгтс общ - количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности и находящиеся на содержании | Акты выполненных работ | Ежегодно |
| 5. | Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения | Шт. | Показатель рассчитывается нарастающим итогом с начала года как сумма водных объектов, на которых в отчетном периоде выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов. | Акты выполненных работ | Ежегодно |
| 6. | Площадь прудов, подлежащая очистке | га | Значение определяется согласно отчёту по гидрологическому исследованию | Акты выполненных работ | Ежегодно |
| 7. | Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора | штука | Показатель рассчитывается как суммарное количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора | Акты выполненных работ | ежегодно |
|  | Ликвидация отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках | | | | |
| 8. | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках  в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов | Процент | Cно = Nно / Nобщ x 100%, где:  Cно – доля ликвидированных отходов от объема отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования;  Nно – объем ликвидированных отходов, куб. м;  Nобщ – объем отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования, куб. м | Акты выполненных работ | Ежегодно |
|  | Предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий | | | | |
| 9. | Доля ликвидированных несанкционированных свалок | Процент | Cно = Nно / Nобщ x 100%, где:  Cно - доля ликвидированных отходов от объема отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования;  Nно - объем ликвидированных отходов, куб. м;  Nобщ - объем отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования, куб. м | Акты выполненных работ | Ежегодно |
| 10. | Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | Шт. | Устанавливается в соответствии с региональным проектом «Чистая страна», достижение по итогам завершения работ по рекультивации полигонов ТКО | Акты выполненных работ | Ежегодно |
| 11. | Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов и законсервированного комплекса по переработке отходов | Процент | Показатель рассчитывается по формуле: ПРОJ = ИОМj / Омj \* 100 %, где:  ПРОJ – процент реализованных мероприятий предусмотренный в отношении j-го объекта.  Омj – объем мероприятий предусмотренных Соглашением в отношении j-го объекта;  ИОМj – исполненный объем мероприятий предусмотренный в отношении j-го объекта (в том (утилизация фильтрата и обеспечение работ, связанных с обезвреживанием биогаза). | Акты выполненных работ | Ежегодно |
| 12. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде | Тыс. чел. | Устанавливается в соответствии с региональным проектом «Чистая страна», достижение по итогам завершения работ по рекультивации полигона ТКО Парфеново | Акты выполненных работ | Ежегодно |

**6. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1. | 01 | 01 | 01 | Проведены анализы качества воды | единица | Показатель определяется как общее количество проведенных анализов |
| 2. | 01 | 02 | 03 | Обустроены родники | штука | Показатель определяется как общее количество обустроенных родников |
| 3. | 01 | 02 | 04 | Разработаны материалы комплексного экологического обследования | единица | Показатель определяется на основании выполненных и представленных отчетов по экологическому обследованию |
| 4. | 01 | 03 | 01 | Проведены экологические мероприятия | единица | Показатель определяется как общее количество проведенных выставок и семинаров |
| 5. | 01 | 03 | 02 | Количество проведенных экологических мероприятий | единица | Показатель определяется в соответствии с программой экологического мониторинга |
| 6. | 02 | 01 | 01 | Разработана документация для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования | единица | Показатель определяется как общее количество гидротехнических сооружений, в отношении которых проведен текущий ремонт |
| 7. | 02 | 01 | 01 | Количество комплектов документации для эксплуатации гидротехнических сооружений | единица | Значение определяется по количеству подготовленных и принятых комплектов документации |
| 8. | 02 | 01 | 03 | Завершен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | единица | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых завершен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, по проведенным мероприятиям, согласно актам выполненных работ |
| 9. | 02 | 01 | 03 | Разработана проектная документация на капитальный ремонт гидротехнических сооружений | единица | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых разработана проектная документация |
| 10. | 02 | 01 | 05 | Проведены обследования и выполнены работы (услуги) по содержанию гидротехнических сооружений | Единица | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых проведены обследования и выполнены работы (услуги) по содержанию гидротехнических сооружений |
| 11. | 02 | 03 | 01 | Проведена очистка прудов, находящихся в муниципальной собственности | га | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых проведены работы по очистке прудов |
| 12. | 02 | 03 | 01 | Количество проведенных гидрологических исследований водоемов | штук | На основании выполненных технических отчетов по гидрологии |
| 13. | 02 | 03 | 03 | Проведены работы по очистке прудов от мусора | га | Значение определятся по общей площади очищенных водных объектов |
| 14. | 04 | 01 | 06 | Объем ликвидированных отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда | кубические метры | Определяется Закон Московской области № 245/2021-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов» |
| 15. | 04 | 01 | 06 | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов | процент | Cно = Nно / Nобщ x 100%, где:  Cно - доля ликвидированных отходов от объема отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования;  Nно - объем ликвидированных отходов, куб. м;  Nобщ - объем отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования, куб. м |
| 16. | 05 | 01 | 04 | Ликвидированы несанкционированные свалки | единица | Количество проведенных мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок |
| 17. | 05 | 01 | 04 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок | Процент | Значение определяется долей ликвидированных свалок по отношению к выявленным, и вычисляется по формуле:  Ds%=S/Qx100, где:Ds% - доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора; S – объем ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора;  Q – общий объем выявленных несанкционированных свалок и навалов мусора |
| 18. | 05 | 01 | 05 | Разработана проектная документация на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде | единица | количество проведенных мероприятий, по акту выполненных работ |
| 19. | 05 | 02 | 01 | Выполнены работы по  содержанию газона на полигоне ТКО | единица | Показатель определяется как общее количество проведенных работ по содержанию газонов на полигоне ТКО |
| 20. | 05 | 02 | 01 | Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в части содержания газонов на полигоне ТКО | процент | Значение определяется совокупной площадью территории полигона |
| 21. | 05 | 02 | 02 | Проведены мероприятия по  содержанию дорог на полигоне ТКО | единица | Показатель определяется как общее количество проведенных мероприятий по содержанию дорог на полигоне ТКО |
| 22. | 05 | 02 | 02 | Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в части содержания дорог на полигоне ТКО | процент | Значение определяется совокупной площадью дорожного покрытия на территории полигона |
| 23. | 05 | 02 | 03 | Обеспечена охрана территории полигона ТКО | единица | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых обеспечена охрана территории объекта |
| 24. | 05 | 02 | 03 | Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в части обеспечения охраны территории полигона ТКО | процент | Значение определяется от площади охраняемой территории |
| 25. | 05 | 02 | 04 | Проведен отбор проб, проводимый на территории полигона ТКО, и расходы за обработку данных лабораторных исследований, осуществляемых в пострекультивационный период на полигоне ТКО | единица | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых проведены отборы проб и обработаны данные лабораторных исследований |
| 26. | 05 | 02 | 04 | Проведен отбор проб, проводимый на территории полигона ТКО, и расходы за обработку данных лабораторных исследований, осуществляемых в пострекультивационный период на полигоне ТКО | процент | Значение определяется как общее количество отобранных проб и проведенных исследований запланированных на текущий год |
| 27. | 05 | 02 | 05 | Произведена оплата расходов на энергоснабжение полигона ТКО | единица | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых обеспечена оплата расходов на энергоснабжение полигона ТКО |
| 28. | 05 | 02 | 05 | Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в части обеспечения энергоснабжения полигона ТКО | процент | Значение определяется от потребляемой мощности установленного оборудования на полигоне |
| 29. | 05 | 02 | 06 | Выполнены работы/услуги по обслуживанию установки обезвреживания горючих газов («свалочный газ»), расположенной на полигоне ТКО (ФАКЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА) | единица | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых выполнены работы/услуги по обслуживанию установки обезвреживания горючих газов («свалочный газ»), расположенной на полигоне ТКО (ФАКЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА) |
| 30. | 05 | 02 | 06 | Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в части обеспечения обслуживания факельной установки на полигоне ТКО | процент | Значение определяется от производительности установленного факельного оборудования и объема выделяемого свалочного газа |
| 31. | 05 | 02 | 08 | Выполнены работы/услуги по обслуживанию модульной локальной очистной обратноосмотической станции очистки загрязненных стоков, расположенной на полигоне ТКО | единица | Показатель определяется как, общее количество объектов, в отношении которых выполнены работы/услуги по обслуживанию модульной локальной очистной обратноосмотической станции очистки загрязненных стоков, расположенной на полигоне ТКО |
| 32. | 05 | 02 | 08 | Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в части обеспечения обслуживания модульной локальной очистной обратноосмотической станции очистки загрязненных стоков, расположенной на полигоне ТКО | процент | Значение определяется от производительности установленной очистной обратноосмотической станции очистки и объема выделяемых загрязненных стоков. |
| 33. | 05 | 02 | 09 | Выполнены работы/оказаны услуги по вывозу, утилизации и/или обезвреживанию фильтрата, сбору и утилизации свалочного газа с полигона ТКО | процент | Показатель выполнения работ по вывозу и утилизации и/или обезвреживанию фильтрата, а также осуществлен сбор и утилизация свалочного газа с полигона твердых коммунальных отходов рассчитывается как среднее значение: ВРфд=(Врф+ВРд)/2  Где : Врф - выполненные работы по вывозу и утилизации и/или обезвреживанию фильтрата в %. ВРд - выполненные работы по сбору и утилизации свалочного газа в %. |
| 34. | 05 | 02 | 09 | Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в части вывоза и уничтожения фильтрата / фильтрата концентрированного с полигона ТКО | Процент | Значение определяется от производительности установленной очистной обратноосмотической станции очистки и количества выделяемых загрязнённых вод |

**7. Перечень мероприятий подпрограммы I «Охрана окружающей среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 | 2024 | 2025 | | | | | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Основное мероприятие 01 Проведение обследований состояния окружающей среды** | 2023-2027 | Итого: | 3268,32 | 320,00 | 484,12 | 821,40 | | | | | 821,40 | 821,40 | х |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 3268,32 | 320,00 | 484,12 | 821,40 | | | | | 821,40 | 821,40 |
| 2 | Мероприятие 01.01  Проведение анализов качества воды | 2023-2027 | Итого: | 3268,32 | 320,00 | 484,12 | 821,40 | | | | | 821,40 | 821,40 | Управление муниципальной безопасности |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 3268,32 | 320,00 | 484,12 | 821,40 | | | | | 821,40 | 821,40 |
| Проведены анализы качества воды, ед. | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 | В том числе | | | | 2026 | 2027 | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 225 | 35 | 40 | 45 | 0 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 3 | ***Основное мероприятие 02***  ***Организация, охрана и использование особо охраняемых природных территорий*** | 2023-2027 | Итого: | 13478,2 | 3173,20 | 1905,0 | 2800,00 | | | | | 2800,00 | 2800,00 | х |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 13478,2 | 3173,20 | 1905,0 | 2800,00 | | | | | 2800,00 | 2800,00 |
| 4 | Мероприятие 02.03 Обустройство родников | 2023-2027 | Итого: | 13478,2 | 3173,20 | 1305,0 | 2700,00 | | | | | 2700,00 | 2700,00 | Управление муниципальной безопасности |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 13478,2 | 3173,20 | 1305,0 | 2700,00 | | | | | 2700,00 | 2700,00 |
| Обустроены родники, шт. | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 | В том числе | | | | 2026 | 2027 | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
|  | Мероприятие 02.04 Проведение мероприятий в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях местного значения (проведение работ по очистке ООПТ от мусора) | 2023-2027 | Итого: | 900,00 | - | 600,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | Управление муниципальной безопасности |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 900,00 | - | 600,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 |
| Разработаны материалы комплексного экологического обследования, ед. | x | x | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе | | | | 2026 | 2027 | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | х |
| 5 | ***Основное мероприятие 03 Вовлечение населения в экологические мероприятия*** | 2023-2027 | Итого: | 6536,9 | 706,8 | 561,9 | 2000,0 | | | | | 1268,2 | 2000,0 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 6536,9 | 706,8 | 561,9 | 2000,0 | | | | | 1268,2 | 2000,0 |
| 6 | Мероприятие 03.01 Проведение экологических мероприятий, выставок, семинаров, в том числе «Дней защиты от экологической опасности» | 2023-2027 | Итого: | 6536,9 | - | 561,9 | 2000,0 | | | | | 1268,2 | 2000,0 | Управление муниципальной безопасности |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 6536,9 | - | 561,9 | 2000,0 | | | | | 1268,2 | 2000,0 |
| Проведены экологические мероприятия, ед. | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе: | | | | 2026 | 2027 | х |
| 1 квартал | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |
| 195 | - | 45 | 50 | 0 | 30 | 45 | 50 | 50 | 50 |  |
| 7 | Мероприятие 03.02 Проведение «Дней защиты от экологической опасности» | 2023-2027 | Итого: | 706,8 | 706,8 | - | - | | | | | - | - | Управление муниципальной безопасности |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 706,8 | 706,8 | - | - | | | | | - | - |
|  | Количество проведенных экологических мероприятий, ед. | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе: | | | | 2026 | 2027 | х |
| 1 квартал | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |
| 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме | | Итого: | 23283,42 | 4200,0 | 2951,02 | 5621,4 | | | | | 4889,6 | 5621,4 | х |
|  |  | | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 23283,42 | 4200,0 | 2951,02 | 5621,4 | | | | | 4889,6 | 5621,4 |

**8. Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 | 2024 | 2025 | | | | | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ***Основное мероприятие 01* Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению** | 2023-2027 | Итого: | 79510,92 | 2234,9 | 1751,0 | 25112,62 | | | | | 31844,30 | 18568,10 | х |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 68392,26 | 2234,9 | 1751,0 | 23143,96 | | | | | 22694,30 | 18568,10 | х |
| Средства бюджета Московской области | 11118,66 | - | - | 1968,66 | | | | | 9150,00 | - | х |
| 2 | Мероприятие 01.01 Разработка необходимой документации для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования | 2023-2027 | Итого: | 16495,9 | 1234,9 | 261,0 | 5000,0 | | | | | 5000,0 | 5000,0 | Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 16495,9 | 1234,9 | 261,0 | 5000,0 | | | | | 5000,0 | 5000,0 |
| Разработана документация для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, ед. | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе: | | | | 2026 | 2027 | х |
| 2000,0 | 1 квартал | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |
| 8 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
|  | Количество комплектов документации для эксплуатации гидротехнических сооружений, ед. | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе: | | | | 2026 | 2027 | х |
| 1 квартал | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |
| 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Мероприятие 01.03 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации | 2023-2027 | Итого: | 37379,36 | - | - | 12396,96 | | | | | 19129,30 | 5853,1 | Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 26260,70 | - | - | 10428,3 | | | | | 9979,30 | 5853,1 |
| Средства бюджета Московской области | 11118,66 | - | - | 1968,66 | | | | | 9150,00 | - |
| Завершен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, ед. | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе: | | | | 2026 | 2027 | х |
| 1 квартал | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработана проектная документация на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, ед. | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | 1 квартал | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |  |  | х |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 4 | Мероприятие 01.05 Обследование и содержание гидротехнических сооружений | 2023-2027 | Итого: | 25635,0 | 1000,0 | 1490,00 | 7715,00 | | | | | 7715,00 | 7715,00 | Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 25635,0 | 1000,0 | 1490,00 | 7715,00 | | | | | 7715,00 | 7715,00 |
| Проведены обследования и выполнены работы (услуги) по содержанию гидротехнических сооружений, ед. | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе: | | | | 2026 | 2027 | х |
| 1 квартал | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |
| 10 | 11 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
| 5 | **Основное мероприятие 03 Ликвидация последствий засорения водных объектов** | 2023-2027 | Итого: | 2897,98 | 600,0 | 2297,98 | - | | | | | - | - | х |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 2897,98 | 600,0 | 2297,98 | - | | | | | - | - |
| 6 | Мероприятие 03.01 Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 2897,98 | 600,0 | 2297,98 | - | | | | | - | - | Управление муниципальной безопасности |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 2897,98 | 600,0 | 2297,98 | - | | | | | - | - |
| Проведена очистка прудов, находящихся в муниципальной собственности, га | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе: | | | | 2026 | 2027 | х |
| 1 квартал | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |  |
| 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество проведенных гидрологических исследований водоемов, шт. | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе: | | | | 2026 | 2027 | х |
|  | 1 квартал | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |  |  |  |
|  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Мероприятие 03.03 Проведение работ по очистке прудов от мусора | 2023-2027 | Итого: | - | - | - | - | | | | | - | - | Управление муниципальной безопасности |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | - |  | - |  | | | | | - | - |
| Проведены работы по очистке прудов от мусора, га | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе: | | | | 2026 | 2027 | х |
|  | 1 квартал | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |  |  |  |
| 17,7 | 13,59 | 0,5 | 2,61 | 0 | 0 | 0 | 2,61 | 0,5 | 0,5 |
|  | Итого по подпрограмме | | Итого: | 82408,9 | 2834,9 | 4048,98 | 25111,96 | | | | | 31844,30 | 18568,10 | х |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 71290,22 | 2834,9 | 4048,98 | 23143,3 | | | | | 22694,30 | 18568,10 |
|  | | Средства бюджета Московской области | 11118,66 | - | - | 1968,66 | | | | | 9150,00 | - | х |

**9. Перечень мероприятий подпрограммы IV «Развитие лесного хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ***Основное мероприятие 01 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений*** | 2023-2027 | Итого: | 24941,39 | 3870,55 | 8342,75 | 4242,73 | | | | | | | | 4242,68 | 4242,68 | х |
| Средства бюджета  Московской области | 24941,39 | 3870,55 | 8342,75 | 4242,73 | | | | | | | | 4242,68 | 4242,68 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  |  |  |  | | | | | | | | - | - |
| 2 | Мероприятие 01.06 Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов | 2023-2027 | Итого: | 24941,39 | 3870,55 | 8342,75 | 4242,73 | | | | | | | | 4242,68 | 4242,68 | Управление муниципальной безопасности |
| Средства бюджета  Московской области | 24941,39 | 3870,55 | 8342,75 | 4242,73 | | | | | | | | 4242,68 | 4242,68 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | - | - | - | - | | | | | | | | - | - |
| Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов,% | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | 2026 | 2027 | х |
| 90 | 90 | - | - | 1 квартал | | 1  полугодие | | 9  месяцев | 12  месяцев | |  |  |
| - | | - | | - | - | | - | - |
| Объем ликвидированных отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, м3 | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | | В том числе: | | | | | | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  | | 1 квартал | | 1  полугодие | 9  месяцев | | 12 месяцев |  |  |  |
| 4671,37 | - | 1671,37 | 1000 | | - | | - | 1000 | | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | Итого по подпрограмме | | Итого: | 24941,39 | 3870,55 | 8342,75 | 4242,73 | | | | | | | | 4242,68 | 4242,68 | х |
| Средства бюджета Московской области | 24941,39 | 3870,55 | 8342,75 | 4242,73 | | | | | | | | 4242,68 | 4242,68 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | - | - | - | - | | | | | | | | - | - |

**10. Перечень мероприятий подпрограммы V «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ***Основное мероприятие 01. Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в области обращения с отходами*** | 2023-2027 | Итого: | 74325,6 | 12600,0 | 19734,0 | 12000,0 | | | | | | 15000,0 | 14991,6 | х |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 66241,6 | 12600,0 | 11650,0 | 12000,0 | | | | | | 15000,0 | 14991,6 |
| Средства бюджета Московской области | 8084,0 | - | 8084,0 | - | | | | | | - | - |
| 2 | Мероприятие 01.04  Ликвидация несанкционированных свалок | 2023-2027 | Итого: | 66241,6 | 12600,0 | 11650,0 | 12000,0 | | | | | | 15000,0 | 14991,6 | Управление муниципальной безопасности |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 66241,6 | 12600,0 | 11650,0 | 12000,0 | | | | | | 15000,0 | 14991,6 |
| Ликвидированы несанкционированные свалки, ед. | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 | В том числе: | | | | | 2026 | 2027 | х |
|  | 1 квартал | | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |
| 200 | - | 50 | 50 | - | | 15 | 30 | 50 | 50 | 50 |
|  | Доля ликвидированных несанкционированных свалок, процент | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 |  | В том числе: | | | | 2026 | 2027 | х |  |
|  | 1 квартал | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |
| 100 | 100 | - | - | - | | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Мероприятие 01.05  Разработка проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | 2023-2027 | Итого: | 8084,0 | - | 8084,0 | - | | | | | | - | - | Управление муниципальной безопасности |
| Средства бюджета  Московской области | 8084,0 | - | 8084,0 | - | | | | | | - | - |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | - | - | - | - | | | | | | - | - |
| Разработана проектная документация на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде, ед. | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 | В том числе: | | | | | 2026 | 2027 |  |
|  | 1 квартал | | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев | - | - |
| 1 | - | - | 1 | - | | - | - | 1 |
| 4 | ***Основное мероприятие 02 Эксплуатация закрытых полигонов твердых коммунальных отходов после завершения технической части рекультивации*** | 2023-2027 | Итого: | 512248,6 | 94248,6 | 112000,0 | 102000,0 | | | | | | 102000,0 | 102000,0 | х |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 512248,6 | 94248,6 | 112000,0 | 102000,0 | | | | | | 102000,0 | 102000,0 |
| 5 | Мероприятие 02.01 Содержание газона на полигоне ТКО | 2023-2027 | Итого: | 44167,4 | 15367,4 | 7200,00 | 7200,00 | | | | | | 7200,00 | 7200,00 | МБУ «Благоустройство СП» |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 44167,4 | 15367,4 | 7200,00 | 7200,00 | | | | | | 7200,00 | 7200,00 |
| Выполнены работы по  содержанию газона на полигоне ТКО, ед. | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе: | | | | | 2026 | 2027 | х |
|  | 1 квартал | | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |
| 1 | - | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в части содержания газонов на полигоне ТКО, процент | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе: | | | | | 2026 | 2027 | х |
|  | 1 квартал | | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |
| 100 | 100 | - | - | - | | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Мероприятие 02.02  Содержание дорог на полигоне ТКО | 2023-2027 | Итого: | 35023,12 | 12347,72 | 5818,85 | 5618,85 | | | | | | 5618,85 | 5618,85 | МБУ «Благоустройство СП» |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 35023,12 | 12347,72 | 5818,85 | 5618,85 | | | | | | 5618,85 | 5618,85 |
| Проведены мероприятия по содержанию дорог на полигоне ТКО, ед. | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе: | | | | | 2026 | 2027 | х |
|  | 1 квартал | | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |
| 1 | - | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в части содержания дорог на полигоне ТКО, процент | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе: | | | | | 2026 | 2027 | х |
|  | 1 квартал | | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |
| 100 | 100 | - | - | - | | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Мероприятие 02.03  Обеспечение охраны территории полигона ТКО | 2023-2027 | Итого: | 8479,05 | 1879,05 | 1500,0 | 1700,0 | | | | | | 1700,0 | 1700,0 | МБУ «Благоустройство СП» |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 8479,05 | 1879,05 | 1500,0 | 1700,0 | | | | | | 1700,0 | 1700,0 |
|  | Обеспечена охрана территории полигона ТКО, ед. | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе: | | | | | 2026 | 2027 |  |
|  | 1 квартал | | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |
| 1 | - | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в части обеспечения охраны территории полигона ТКО, процент | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе: | | | | | 2026 | 2027 | х |
|  | 1 квартал | | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |
| 100 | 100 | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| 8 | Мероприятие 02.04  Отбор проб, проводимый на территории полигона ТКО, и расходы за обработку данных лабораторных исследований, осуществляемых в пострекультивационный период на полигоне ТКО | 2023-2027 | Итого: | 62759,12 | 10571,12 | 13047,0 | 13047,0 | | | | | | 13047,0 | 13047,0 | МБУ «Благоустройство СП» |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 62759,12 | 10571,12 | 13047,0 | 13047,0 | | | | | | 13047,0 | 13047,0 |
| Проведен отбор проб, проводимый на территории полигона ТКО, и расходы за обработку данных лабораторных исследований, осуществляемых в пострекультивационный период на полигоне ТКО, ед. | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе: | | | | | 2026 | 2027 | х |
|  | 1 квартал | | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |
| 1 | - | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в части проведения экологического мониторинга на полигоне ТКО, процент | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе: | | | | | 2026 | 2027 | х |
|  | 1 квартал | | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |
| 100 | 100 | - | - | - | | - | - | - | - | - |  |
| 9 | Мероприятие 02.05 Обеспечение оплаты расходов на энергоснабжение полигона ТКО | 2023-2027 | Итого: | 19904,5 | 2704,5 | 4300,0 | 4300,0 | | | | | | 4300,0 | 4300,0 | МБУ «Благоустройство СП» |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 19904,5 | 2704,5 | 4300,0 | 4300,0 | | | | | | 4300,0 | 4300,0 |
|  | Произведена оплата расходов на энергоснабжение полигона ТКО, ед. | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе: | | | | | 2026 | 2027 | х |
|  | 1 квартал | | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |
| 1 | - | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в части обеспечения энергоснабжения полигона ТКО, процент | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе: | | | | | 2026 | 2027 | х |
|  | 1 квартал | | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |
| 100 | 100 | - | - | - | | - | - | - | - | - |  |
| 10 | Мероприятие 02.06 Обслуживание установки обезвреживания горючих газов («свалочный газ»), расположенной на полигоне ТКО (ФАКЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА) | 2023-2027 | Итого: | 82451,6 | 7808,55 | 22014,62 | 17542,81 | | | | | | 17542,81 | 17542,81 | МБУ «Благоустройство СП» |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округ | 82451,6 | 7808,55 | 22014,62 | 17542,81 | | | | | | 17542,81 | 17542,81 |
| Выполнены работы/услуги по обслуживанию установки обезвреживания горючих газов («свалочный газ»), расположенной на полигоне ТКО (ФАКЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА), ед. | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе: | | | | | 2026 | 2027 | х |
|  | 1 квартал | | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |
| 1 | - | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в части обеспечения обслуживания факельной установки на полигоне ТКО, процент | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе: | | | | | 2026 | 2027 | х |
| 1 квартал | 1  полугодие | | 9  месяцев | 12  месяцев |  |
| 100 | 100 | - | - | - | | - | - | - | - | - |  |
| 11 | Мероприятие 02.08 Обслуживание модульной локальной очистной обратноосмотической станции очистки загрязненных стоков, расположенной на полигоне ТКО | 2023-2027 | Итого: | 137140,61 | 20247,06 | 31119,53 | 28591,34 | | | | | | 28591,34 | 28591,34 | МБУ «Благоустройство СП» |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 137140,61 | 20247,06 | 31119,53 | 28591,34 | | | | | | 28591,34 | 28591,34 |
| Выполнены работы/услуги по обслуживанию модульной локальной очистной обратноосмотической станции очистки загрязненных стоков, расположенной на полигоне ТКО, ед. | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе: | | | | | 2026 | 2027 | х |
|  | 1 квартал | | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |
| 1 | - | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в части обеспечения обслуживания модульной локальной очистной обратноосмотической станции очистки загрязненных стоков, расположенной на полигоне ТКО, процент | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе: | | | | | 2026 | 2027 | х |
|  | 1 квартал | | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |
| 100 | 100 | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| 12 | Мероприятие 02.09 Вывоз, утилизация и/или обезвреживание фильтрата и оказание услуг по сбору и утилизации свалочного газа с полигона ТКО | 2023-2027 | Итого: | 122323,20 | 23323,2 | 27000,0 | 24000,0 | | | | | | 24000,0 | 24000,0 | МБУ «Благоустройство СП» |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 122323,20 | 23323,2 | 27000,0 | 24000,0 | | | | | | 24000,0 | 24000,0 |
| Выполнены работы/оказаны услуги по вывозу, утилизации и/или обезвреживанию фильтрата, сбору и утилизации свалочного газа с полигона ТКО, процент. | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе: | | | | | 2026 | 2027 | х |
|  | 1 квартал | | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |
| 100 | - | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в части вывоза и уничтожения фильтрата / фильтрата концентрированного с полигона ТКО, процент | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе: | | | | | 2026 | 2027 | х |
|  | 1 квартал | | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |
| 100 | 100 | - | - | - | | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме | | Итого: | 586574,2 | 106848,6 | 131734,0 | 114000,0 | | | | | | 117000,0 | 116991,6 | х |
| Средства бюджета Московской области | 8084,0 | - | 8084,0 |  | | | | | |  |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 578490,2 | 106848,6 | 123650,0 | 114000,0 | | | | | | 117000,0 | 116991,6 |

**11. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий муниципальной программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы.**

1.Координатор (координаторы) муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления главы Сергиево-Посадского городского округа об утверждении муниципальной программы;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) реализацию муниципальной программы;

4) достижение цели (целей) и показателей муниципальной программы.

2. Муниципальный заказчик программы (подпрограммы):

1) разрабатывает муниципальную программу (подпрограмму);

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы (подпрограммы) и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;

4) обеспечивает привлечение дополнительных средств федерального бюджета и бюджета Московской области (субсидий) на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Московской области;

5) в случае принятия решения об участии Сергиево-Посадского городского округа в реализации государственных программ (подпрограмм) Московской области:

в соответствии с Регламентом администрация Сергиево-Посадского городского округа готовит и направляет государственным заказчикам программ (подпрограмм), ответственным за выполнение мероприятий государственной программы, гарантийные письма о планируемом софинансировании мероприятий государственной программы (подпрограммы);

обеспечивает заключение с центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, определённым ответственным за выполнение мероприятия государственной программы (подпрограммы) Московской области, соглашения о предоставлении субсидии бюджету Сергиево-Посадского городского округа на реализацию мероприятий в текущем финансовом году и плановом периоде, при наличии соответствующего распределения субсидий на текущий и плановый период в сроки, установленные Порядком разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденным постановлением правительства Московской области от 19.08.2022 №881/27;

6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

7) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы (подпрограммы);

8) представляет координатору (координаторам) муниципальной программы и в управление экономики ежеквартальный отчёт о реализации муниципальной программы;

9) размещает на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского городского округа в сети Интернет утверждённую муниципальную программу;

10) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность её реализации;

11) направляет показатели (целевые индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы) на согласование в центральные исполнительные органы государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности;

12) обеспечивает ввод в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с пунктом 8.2 Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», утвержденного постановлением главы Сергиево-Посадского городского округа от 17.11.2022 №499-ПГ.

3. Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, обеспечение достижения показателей муниципальной программы в целом, а также подготовку и формирование отчета о реализации муниципальной программы в подсистеме ГАСУ МО в установленные Порядком сроки.

7.4. Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

3) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятия;

4) формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений.

**12. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе**

**реализации мероприятий муниципальной программы.**

12.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Сергиево-Посадского городского округа в соответствии с постановлением главы Сергиево-Посадского городского округа от 17.11.2022 №499-ПГ «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» (далее – Порядок).

12.2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик формирует в подсистеме по формированию муниципальных программ Московской области, с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» Московской области:

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом;

2) ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчётным, оперативный годовой отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы.

12.3. Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы содержит:

а) аналитическую записку, в которой отражается:

- анализ достижения показателей муниципальной программы;

- анализ выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение результатов и показателей муниципальной программы;

- анализ причин невыполнения или выполнения не в полном объёме мероприятий, не достижения показателей муниципальной программы и результатов;

- анализ фактически произведённых расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин не освоения средств.

б) перечень выполненных мероприятий с указанием объёмов, источников финансирования, степени выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

в) информация о плановых и фактически достигнутых результатах с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий, а также предложений по их выполнению.

Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы формируется муниципальным заказчиком в целом по муниципальной программе (с учётом подпрограмм) по форме согласно приложениям №5 и №6 Порядка. Муниципальный заказчик направляет в управление экономики оперативный (годовой) отчёт, согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского городского округ.