Приложение № 1

к муниципальной программе муниципального

образования «Безопасность и обеспечение

безопасности жизнедеятельности населения»

**ПОДПРОГРАММА 1**

**«Профилактика преступлений и иных правонарушений»**

**муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»**

Паспорт

подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

|  |  |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа. |
| Координатор подпрограммы | Заместитель Главы Сергиево-Посадского городского  округа, курирующий вопросы безопасности |
| Сроки реализации | 2020-2024 г.г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств направляемых на реализацию подпрограммы, тыс.руб | | | | | |
|
| Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Администрация Сергиево-Посадского городского округа. | Всего, в том числе: | 479155,00 | 83831,00 | 98831,00 | 98831,00 | 98831,00 | 98831,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа. | 479155,00 | 83831,00 | 98831,00 | 98831,00 | 98831,00 | 98831,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы. | * Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории Сергиево-Посадского городского округа, не менее чем на 5% ежегодно * Увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых, % * Увеличение доли подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», баллы; * Увеличение доли коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», баллы; * Увеличение количества выявленных административных правонарушений при содействии членов народных дружин; * Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления; * Увеличение уровня обеспечения помещениями для работы участковых уполномоченных полиции в Сергиево-Посадском городском округе; * Увеличение количества народных дружинников на 10 тысяч населения; * Недопущение (снижение) преступлений экстремистской направленности; * Увеличение количества мероприятий анти экстремистской направленности. * Рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями». * Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; * Увеличение доли кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ; * Увеличение инвентаризации мест захоронений |

1. Характеристика проблем решаемых посредством мероприятий реализации подпрограммы 1

«Профилактика преступлений и иных правонарушений»

Обеспечение безопасности Сергиево-Посадского городского округа Московской области является необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, экономики, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер общества.

Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по обеспечению безопасности граждан Сергиево-Посадского городского округа Московской области свидетельствуют о необходимости внедрения комплексного подхода в этой работе.

Негативное влияние на криминогенную обстановку в Сергиево-Посадском городском округе Московской области оказывает значительное количество незаконных мигрантов.

Усиление миграционных потоков приводит к существованию в Сергиево-Посадском городском округе Московской области различных культурных и ценностных систем, которые при определенных условиях способны вызывать острые конфликты на межнациональной и межконфессиональной почве.

Основными причинами совершения преступлений экстремистской направленности являются отсутствие у отдельных категорий граждан терпимого отношения к представителям других национальностей, распространение в молодежной среде идей национального превосходства, а также нацистских идей.

Ситуация в сфере межнациональных отношений имеет устойчивую тенденцию к обострению.

Опасным явлением для общества является вовлечение в противоправную деятельность несовершеннолетних, в дальнейшем пополняющих ряды преступников.

Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает все более организованный характер и имеет своей целью не только обеспечение широкого и разнообразного предложения, но также расширение незаконного спроса на наркотики путем целенаправленной деятельности по вовлечению новых слоев населения в потребление наркотиков.

Наибольшую опасность представляет распространение наркотиков в образовательных учреждениях и развлекательных заведениях.

Требуют усиления антитеррористической защищенности объекты социальной сферы и спорта, места массового пребывания людей.

Эти и другие угрозы безопасности Сергиево-Посадского городского округа Московской области требуют реализации долгосрочных комплексных мер, направленных на повышение защищенности населения и объектов инфраструктуры.

Мероприятия по защите информации, обрабатываемой техническими средствами, являются составной частью деятельности учреждений и предприятий и осуществляются во взаимосвязи с другими мерами по защите сведений, составляющих государственную тайну.

Защита информации должна осуществляться посредством выполнения комплекса мероприятий по предотвращению утечки информации или воздействия на нее по техническим каналам, за счет несанкционированного доступа к ней, предупреждения преднамеренных программно-технических воздействий с целью нарушения целостности (уничтожения, искажения) информации в процессе ее обработки, передачи и хранения, нарушения работоспособности технических средств.

Похоронная культура является одной из древнейших форм социальной культуры, распространенной повсеместно. Хотя похоронная культура характеризуется устойчивостью форм, они с течением времени и изменением социальной ситуации видоизменяются и совершенствуются. Очередной цикл изменений в похоронной культуре связан с введением Федерального закона «О погребении и похоронном деле», существенно расширившего гражданские права в этой деликатной сфере обслуживания населения, важнейшим понятием которого стало достойное отношение к покойному, исполнение волеизъявления умершего.

Остро стоят проблемы, связанные с качественным улучшением похоронно-ритуальных услуг, поиска и осуществления наиболее эффективного и крайне необходимого комплекта работ и услуг в условиях ограничений по финансовым, материальным и трудовым ресурсам. Эти проблемы носят не только организационно-экономическое содержание, но и во многом определяют уровень современной социально-нравственной обстановки в городе и перспективы его территориально-экономического развития, определенные Генеральными планами населённых пунктов.

Места захоронений, отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями участки земли, с сооруженными на них кладбищами для погребения тел (останков) умершего человека всегда сопутствовали местам проживания людей.

В связи с большой смертностью и необходимостью решения проблемы, связанной с отведением земель под захоронения, актуальным становится вопрос увеличения площади земельных участков, отводимых для организации гражданских захоронений, а также установление прав собственности на земельные объекты захоронений. Сложившаяся в стране в целом и районе в частности неблагоприятная экономическая ситуация не позволила в достаточном объеме выделение бюджетных средств на текущее содержание и капитальный ремонт кладбищ, проведение работ по строительству и ремонту аллей и дорог на территориях муниципальных кладбищ, их ограждение. Отсутствие подходов к местам захоронения граждан вызывает справедливые нарекания населения, затрудняет проведение похорон в осеннее-зимний период времени. Кроме того, всех без исключения гражданских кладбищ отсутствуют проекты санитарно-защитных зон, что является нарушением действующего санитарно-эпидемиологического законодательства.

Мероприятия подпрограммы ориентированы на обеспечение условий для совершенствования системы организации похоронного дела, повышение уровня благоустройства и санитарно-эпидемиологического состояния территорий муниципальных кладбищ.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с [Перечнем](consultantplus://offline/ref=AB3EA8AD807C0DE86B979C343336347614B0FB3B4497C2040C445879264429FDFA4ED61228164D6Cv312M) мероприятий подпрограммы 1» Профилактика преступлений и иных правонарушений» программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения».

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования |  | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Повышение степени антитеррористической защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства местного бюджета городского округа |  | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасноти |
|  | Итого |  | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2 | 1.1 проведение мероприятий по профилактике терроризма | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства местного бюджета городского округа |  | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа, УМВД | Увеличение количества объектов инженерно- техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз |
|  | Итого |  | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 3 | 1.2 приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащения для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства местного бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Приобретение оборудования, наглядных пособий для использования при проведении антитеррористических тренировок |
|  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1.3 оборудование социально значимых объектов инженерно-техническими сооружениями, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства местного бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Оборудование объектов (учреждений)пропускными пунктами, шлагбаумами, турникетами, средствами для принудительной остановки автотранспорта, металлическими дверями с врезным глазком и домофоном. Установка и поддержание в исправном состоянии охранной сигнализации, в том числе систем внутреннего видеонаблюдения |
|  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие 02. Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства местного бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа, УМВД | Увеличение доли от числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин |
|  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2.1 привлечение к охране общественного порядка народных дружин | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства местного бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Рост числа граждан, участвующих в деятельности народных дружин |
|  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2.2 материальное стимулирование народных дружинников | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства местного бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Выполнение требований при расчете нормативов расходов бюджета. |
|  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2.3 материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства местного бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Обеспечение народных дружин необходимой материально-технической базой |
|  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2.4. Проведение мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства местного бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Количество дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан |
|  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2.5. Осуществление мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства местного бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа, УМВД | Количество обученных народных дружинников. |
|  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Основное мероприятие 03. Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории Сергиево-Посадского городского округа | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства местного бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа, УМВД | 1.Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления.  2.Недопущение (снижение) преступлений экстремистской направленности |
|  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3.1 Проведение капительного ремонта зданий (помещений) подчиненных Главному управлению внутренних дел Российской Федерации по Московской области территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне и их подразделений, осуществляющих деятельность по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, противодействию терроризму и экстремизму, находящихся в собственности администрации Сергиево-Посадского городского округа | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства местного бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Количество отремонтированных зданий (помещений) территориальных органов МВД |
|  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3.2 Проведение капитального ремонта зданий (помещений), занимаемых территориальными подразделениями Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Москве и Московской области, осуществляющими деятельность по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, противодействию терроризму и экстремизму, находящихся в собственности администрации Сергиево-Посадского городского округа | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства местного бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Количество отремонтированных зданий (помещений) территориальных подразделений УФСБ |
|  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 3.3. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и рейдах в местах массового скопления молодежи с целью выявления экстремистки настроенных лиц | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства местного бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа, УМВД | Количество мероприятий пот профилактике терроризма в местах массового отдых и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц |
|  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Основное мероприятие 04. Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства местного бюджета городского округа |  | 125000,00 | 25000,00 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Увеличение доли коммерческих объектов, подъездов многоквартирных домов, социальных объектов и мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» |
|  | Итого |  | 125000,00 | 25000,00 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 |
| 16 | 4.1 Оказание услуг по предоставлению видеоинформации для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства местного бюджета городского округа |  | 115190,0 | 23038,00 | 23038,0 | 23038,0 | 23038,0 | 23038,0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Предоставление видеоинформации для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» |
|  | Итого |  | 115190,0 | 23038,00 | 23038,0 | 23038,0 | 23038,0 | 23038,0 |
| 17 | 4.2 Проведение работ по установке видеокамер по установке видеокамер с подключением к системе «Безопасный регион» на подъездах многоквартирных домов | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства местного бюджета городского округа |  | 6210,0 | 1242,00 | 1242,0 | 1242,0 | 1242,0 | 1242,0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Установка видеокамер с подключением к системе «Безопасный регион» на подъездах многоквартирных домов |
|  | Итого |  | 6210,0 | 1242,00 | 1242,0 | 1242,0 | 1242,0 | 1242,0 |
| 18 | 4.3 Обслуживание, модернизация и развитие системы «Безопасный регион» | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства местного бюджета городского округа |  | 3600,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Поддержание в исправном состоянии, модернизация, оборудования и развитие системы «Безопасный регион» |
|  | Итого |  | 3600,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 |
| 19 | 4.4.Обеспечение установки на коммерческих объектах видеокамер с подключением к системе «Безопасный регион», а также интеграция имеющихся средств видеонаблюдения коммерческих в систему «Безопасный регион» (неденежное) | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства местного бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Установка на коммерческих объектах видеокамер с подключением к системе «безопасный регион», а также интеграция имеющихся средств видеонаблюдения коммерческих объектов в систем «Безопасный регион» |
|  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Основное мероприятие 05. Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Сергиево-Посадского городского округа, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников | 01.01.2020 - 31.12.2024 |  |  | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Увеличение числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 5.1 Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Сергиево-Посадского городского округа, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства местного бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Увеличение числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» |
|  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 5.1.1 Проведение антинаркотических мероприятий с использованием профилактических программ, одобренных Министерством образования Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства местного бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Внедрение в образовательных организациях профилактических программ антинаркотической направленности |
| 23 | 5.1.2 Обучение педагогов и волонтеров методикам проведения профилактических занятий с использованием программ, одобренных Министерством образования московской области |  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Обучение педагогов и волонтеров методикам проведения профилактических занятий |
| 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 5.1.3 Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании;  -формирования общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением «риска», и пропаганду ценностей здорового образа жизни;  -информирование о рисках, связанных с наркотиками;  -стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной помощью | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства местного бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Размещение рекламы, агитационных материалов антинаркотической направленности |
|  | Итого |  | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 25 | Основное мероприятие 06.  Основное мероприятие «оснащение специализированных медицинских подразделений (отделений, диспансеров, лабораторий) оборудованием, рентгенами, реактивами, расходными материалами с целью выявления, предупреждения и пресечения преступлений и иных правонарушений, связанных с наркоманией и токсикоманией» | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства бюджета Московской области |  | 14930,0 | 2986,0 | 2986,0 | 2986,0 | 2986,0 | 2986,0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Проведение мероприятий по транспортировке умерших в морг, включая погрузочно-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно- медицинской экспертизы |
|  | Итого |  | 14930,0 | 2986,0 | 2986,0 | 2986,0 | 2986,0 | 2986,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 6.1 Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства местного бюджета городского округа |  | 14930,0 | 2986,0 | 2986,0 | 2986,0 | 2986,0 | 2986,0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Проведение мероприятий по транспортировке умерших в морг, включая погрузочно-разгрузочные работы, с мест обнаружения или |
|  | Итого |  | 14930,0 | 2986,0 | 2986,0 | 2986,0 | 2986,0 | 2986,0 |
| 27 | Основное мероприятие 07  Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения мест захоронения | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства местного бюджета городского округа |  | 335000,0 | 55000,00 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Содержание территории кладбищ в соответствии с требованиями действующего законодательства и санитарными нормами и правилами |
|  | Итого |  | 335000,0 | 55000,00 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 |
| 28 | 7.1 Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших в части, превышающей размер возмещения, установленный законодательством РФ в МО | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Содержание территории кладбищ в соответствии с требованиями действующего законодательства и санитарными нормами и правилами |
|  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 7.2 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства местного бюджета городского округа |  | 115202,5 | 23040,50 | 23040,0 | 23040,0 | 23040,0 | 23040,0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Содержание МКУ «Центр муниципальных услуг в сфере похоронного дела» |
|  | Итого |  | 115202,5 | 23040,50 | 23040,0 | 23040,0 | 23040,0 | 23040,0 |
| 30 | 7.3 оформление земельных участков под кладбищами в муниципальную собственность | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства местного бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Содержание территории кладбищ  в соответствии с требованиями действующего законодательства и санитарными нормами и правилами |
|  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 7.4 Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства местного бюджета городского округа |  | 202010,0 | 28402,00 | 43402,0 | 43402,0 | 43403,0 | 43402,0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Содержание территории кладбищ в соответствии с требованиями действующего законодательства и санитарными нормами и правилами |
|  | Итого |  | 202010,0 | 28402,00 | 43402,0 | 43402,0 | 43403,0 | 43402,0 |
| 32 | 7.5 Содержание и благоустройство воинских, почетных, одиночных захоронений в случаях, если погребение осуществлялось за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или бюджетов муниципальных образований, а также иных захоронений и памятников, находящихся под охраной государства | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства местного бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Содержание территории кладбищ в соответствии с требованиями действующего законодательства и санитарными нормами, и правилами |
|  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 7.7 Проведение инвентаризации мест захоронений | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства местного бюджета городского округа |  | 17787,5 | 3557,5 | 3557,5 | 3557,5 | 3557,5 | 3557,5 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Проведенная инвентаризация мест захоронения |
|  | Итого |  | 17787,5 | 3557,5 | 3557,5 | 3557,5 | 3557,5 | 3557,5 |